## Risks
Lista de Riscos - Iniciativa Verde
ID do Risco | Data da identificação | Título | Descrição | Tipo | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Responsável | Estratégia de minimização
1 | 2009-10-28 | Projeto pronto mas não usado | O programa funciona como esperado mas a empresa não o utiliza por dificuldades diversas. | D | 5 | 30% | 1.5 | Equipe | Desenvolvimento e implantação com alto feedback do cliente
2 | 2009-10-20 | Desincronização entre arquivos e BD | O programa deverá guardar uma série de arquivos no servidor. Se estes arquivos ficarem desincronizados com o banco de dados, o programa não terá toda a sua capacidade em uso. | I | 4 | 75% | 3 | Usuário | Trabalho de concientização dos usuários e alguma política no servidor para evitar o acesso de escrita aos arquivos
3 | 2009-10-31 | Programa bom baixo desempenho | O programa pode não funcionar bem no servidor e estações de trabalho disponíveis, podendo ser muito pesado e causando lentidão e queda de desempenho. | D | 3 | 70% | 2.1 | Equipe | Desenvolvimento com soluções e técnicas que sejam leves e tenham bons resultados, com disponibilidades de funcionalidades antecipadamente ao cliente para avaliação do desempenho.
4 | [6 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0
6 | [6 empty] | 0
7 | [6 empty] | 0
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
Note on E2: Tipo = I (indireto) ou D (direto)
Note on F2: O Impacto é um valor numérico, entre 1 e 5, que representa o impacto no projeto caso o risco se torne realidade. 5 é um GRANDE IMPACTO e 1 é um PEQUENO IMPACTO.
Note on G2: A probabilidade é a chance percentual do risco ocorrer.
Note on H2: A Magnitude é o resultado da multiplicação da Probabilidade pelo Impacto, provendo uma métrica unificada adequada para a ordenação.