## Work_item
Lista de Itens de Trabalho - Iniciativa Verde | [8 empty] | LEGENDA:
Nome / Descrição | Prioridade | Estimativa de tamanhos (pontos) | Estado | Iteração Pretendida | Atribuído a | Estimativa de esforço restante (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência | H = Alta | M = Mediana | L = Baixa
Criar os casos de uso | H | 8 | P | 1 | todos | 0 | 5 | Especificação dos casos de uso | N = Não começado | WIP = Fazendo | P = Pronto
Levantar requisitos | H | 6 | P | 1 | todos | 0 | 3 | Requistos System-Wide
Projetar interface | M | 4 | N
Criar tela de cadastro de parceiro | H | 3 | N | 1 | todos | 1.5 | 0
Criar tela de cadastro de projeto | H | 3 | N | 1 | todos | 1.5 | 0
Modelar banco de dados | H | 7 | N | 1 | todos | 4 | 0
Criar classes de persistência e modelo | H | 6 | N | 1 | todos | 2.5 | 0
Criar tela de busca | M | 2 | N
Criar tela de controle de pagamentos | H | 3 | N | 1 | todos | 1.5 | 0
Fazer ferramenta de busca de projetos e parceiros | M | 4 | N
Tela de login | H | 1 | N | 1 | todos | 0.5 | 0
Criar documentação do usuário | M | 4 | N | 1 | todos | 3 | 0
Note on E2: Colunas azul claro são utilizadas somente quando um item de trabalho está associado a uma iteração.